## Indice
|  |  |  | Nº de Págs (*) | Fecha de Inicio | Fecha de finalización | OK | Juan Carlos Jadraque | José Luis González | Javier Villanueva | Stefano Domenicali | Thierry Perchaud | Mike Lasky | Oscar González | KAM1 - Diego Martínez | KAM2 - Jesús Echarte | KAM3 - Jesús Asiaín | KAM4 - Jean Pottier | Eduardo Cordovín | Irene Marin | Carlos Lezana | Cristina Medrano | Cristina Egurza | Roberto Gonzalez | Mikel Borrega | XXX "Del equipo de Mario" | Andrés Pinilla | Carlos Martínez | Andrea | Iván Guzman | Javier Naya | Comments
1 | Introducción |  |  | 9 | 9.3.2015 | 22.4.2015 |  | X | X | X | [21 empty] | Capítulo importante para entender bien conceptos de base para el proyecto.
|  | Breve presentación de la corporación Ingeteam, la division Energy y la unidad de negocio Fotovoltaica |  | 4
|  | Organigramas |  | 1
|  | Breve presentación del portfolio de productos y servicios |  | 2
|  | Breve presentación del portfolio de clientes y sus diferentes perfiles (B2B) |  | 2
2 | Presentación del proyecto CRM (IPT - Fotovoltaica) |  |  | 4.5 | 9.3.2015 | 29.4.2015 |  | X | X | X
|  | Ámbito de aplicación / actuación |  | 2 | [27 empty] | Ingeteam Power Tecnology - División fotovoltaica (incl 8 Divisiones, idiomas, moneda,… y todas desde un principio) - Organigrama y cuestiones corporativas
|  | Objetivos generales del proyecto CRM |  | 1 | [27 empty] | Estandarización de procesos, Mejora de la coordinación entre departamentos, Acortar ciclo de vida de ventas, reducción de carga administrativa a los vendedores, interacciones de forma estándar frente a cliente, mejora de la calidad de la información, incrementar el control sobre el progreso de las oportunidades, mejora del ratio de conversión.
|  | Objetivos funcionales del CRM |  | 1 | [27 empty] | Funcionalidades de carácter general para los vendedores que ahora se echan de menos
|  | Metodología de desarrollo de software para el CRM |  | 0.5 | [27 empty] | Ingeteam no dispone de una metodología interna. La metodología será la que proponga el implantador en función del a plataforma CRM.
3 | Proceso de selección del integrador |  |  | 4 | 9.3.2015 | 6.5.2015 |  | X | X | X
|  | Metodología de contratación |  | 1 | [27 empty] | Especificar en detalle la metodología que está resumida en la propuesta. Definir tiempos previstos, objetivos, etc.
|  | Contenido de las propuestas / ofertas |  | 1 | [27 empty] | Qué vamos a exigir como contenidos mínimos.
|  | Elementos y criterios de valoración |  | 2 | [27 empty] | ej.: Presentación (feel & touch)
4 | Objetivos cuantificables de mejora de compañía |  |  | 3 | 9.3.2015 | 6.5.2015 |  | X | X | X | [21 empty] | Especificación inicial durante la primera semana. No se cerrará hasta el final
|  | Introducción a los KPIs |  | 3 | [27 empty] | Número de visitas realizadas, número de ofertas realizadas, tiempo empleado por oferta…
KPIs para los procesos de venta y sus métodos de medida
5 | Definición y tipologia de usuarios |  |  | 15 | 16.3.2015 | 6.5.2015 |  | X | X | X | [21 empty] | Incluir un anexo de usuarios nominales, que se irá alimentando.
|  | KAM - Key Account Manager |  | 1 |  |  |  | X | [6 empty] | X | X | X | X
|  | Responsables Comerciales Regionales (RM) |  | 1 |  |  |  | X |  |  | X | X | X | X
|  | Gerencia / Coorporación (HQM) |  | 1 |  |  |  | X
|  | Personal de Post-Venta SAT - Repuestos (AS-S) |  | 1 |  |  |  | X | [10 empty] | X
|  | Personal de Post-Venta SAT - Reparaciones (AS-R) |  | 1 |  |  |  | X | [18 empty] | X
|  | Personal de Post-Venta SAT - Campo (AS-F) |  | 1 |  |  |  | X | [18 empty] | X
|  | Prevención Riesgos Laborales (PRL) |  | 1 |  |  |  | X | [18 empty] | X
|  | Recursos Humanos (RR.HH) |  | 1 |  |  |  | X | [18 empty] | X
|  | Planificación y Producción (PP) |  | 1 |  |  |  | X | [13 empty] | X | X
|  | Personal de Back-Office (AP) |  | 1 |  |  |  | X | [13 empty] | X | X
|  | Management Financiero (MF) |  | 1 |  |  |  | X | [20 empty] | X
|  | Marketing (Mkt) |  | 1 |  |  |  | X | [17 empty] | X | [5 empty] | Encargado de configurar la herramienta (cambio de botones, crear nuevos usuarios, dar permisos…9 Persona de pérfil técnico. En caso que la herramienta se caiga, él se pondrá en contacto con IT para ver si el problema es del servidor o de la misma herramienta
|  | Administrador IT (Admin.CRM) |  | 1 |  |  |  | X | [17 empty] | X | [5 empty] | Encargado de configurar la herramienta (cambio de botones, crear nuevos usuarios, dar permisos…9 Persona de pérfil técnico. En caso que la herramienta se caiga, él se pondrá en contacto con IT para ver si el problema es del servidor o de la misma herramienta
|  | CRM Data Entry Assistant |  | 1 |  |  |  | X | [20 empty] | X
|  | Key Users (only for the software implementation period) |  | 1 |  |  |  | X |  | X | X | [5 empty] | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X
6 | Workflows |  |  | 38 | 23.3.2015 | 27.4.2015 |  | X | X | X | [21 empty] | Presentación breve, resumida, a vista de pájaro, de todos estos procesos y sus relaciones, PREVIO a las entrevistas. Cuidado con las delegaciones.
|  | Proceso general de venta (from A to B) |  | 21
|  | Gestión de ofertas |  |  |  | 11.5.2015
Solicitar actividad comercial a un KAM
Solicitar costes de productos y servicios (VTA.030.60)
|  |  | Solicitar ayuda técnica (VTA.030.55) | 2
|  |  | Solicitar precio especial (VTA.030.40) | 1
|  |  | Solicitar crédito (VTA.030.50) | 1
|  |  | Solicitar requerimientos legales (VTA.030.65) | 2 | [27 empty] | En algunas ocasiones para cerrar la operación el cliente solicita información sobre pesos, plazos de entrega, costes de aduana….
|  |  | Solicitar ayuda logística (VTA.030.70) | 2 | [27 empty] | En algunas ocasiones para cerrar la operación el cliente solicita información sobre pesos, plazos de entrega, costes de aduana….
|  |  | Solicitar plazos de entrega (VTA.030.45) | 2 | [27 empty] | En algunas ocasiones para cerrar la operación el cliente solicita información sobre pesos, plazos de entrega, costes de aduana….
|  |  | Procesar pedido en SAP (VTA.030.25) | 2
|  | Gestión de cuentas BD1 - Companies |  | 1 |  | 11.5.2015
|  |  | Solicitar limpieza de cuentas | 1
Solicitar eliminación/alta/modificación
|  | Gestión de marketing |  | 1 |  | ¿Alcance?
|  | Gestión de incidencias |  | 1 |  | SAT?
|  | Gestión de usuarios CRM (procedimiento para dar de alta/baja a un usuario) |  | 1 |  | 11.5.2015
7 | Tareas automáticas |  |  |  |  | -ver-
|  | Establecimiento de precios en ofertas - Politica de precios. (PCP1/2/3) |  | 4 |  | ¿IPT? | [25 empty] | Estructura de precios con SAP
8 | Bases de datos |  |  | 61 | 16.3.2015 | 25.5.2015 |  | X | X | X | [21 empty] | Diseño técnico + Protocolos (reglas) funcionales de uso de las BBDD
|  | BD1 - Empresas y organizaciones (clientes, asociaciones, competencia…) |  | 2
|  |  | Definición de campos | [28 empty] | Hay que definir: (i) el numero y nombre de los campos, (ii) su dimension (cuantos caracteres), (iii) mayúsculas, minusculas, númerico, númerico decimal...
|  | BD2 - Contactos y personas |  | 2
Definición de campos
|  | BD3 - Artículos y productos |  | 2
Definición de campos
|  | BD4 - TBD |  | 2
Definición de campos
|  | BD5 - Ofertas |  | 10 | [27 empty] | Ofertas, Ventas + Lost Offers
Template de ofertas - string
Template de ofertas - inversores centrales
Template de ofertas - recambios
Niveles de probabilidad
|  |  | Establecer probabilidad - panel de ayuda | [28 empty] | Antes de rellenar la probabilidad de una oferta deberia aparecer un pop-up con: (i) coversion rate del KAM, (ii) conversion factor del cliente, (iii) correction factor
Fases de la venta
Log de workflows
Definición de campos
|  | BD6 - Noticias (news) |  | 2 | [27 empty] | Todas la noticias o comentario sobre los paises se estableceran aquí
Definición de campos
|  | BD7 - Actividades (visitas, llamadas) |  | 2
NTTBC function - Next Time To Be Contacted
Definición de campos
|  | BD8 - Price benchmark |  | 2
Definición de campos
|  | BD9 - Claims |  | 2
BD10 - TBD
|  | BD11 - Staff |  | 2
|  | BD12 - Companies relationships |  | 2
|  | BD13 - Strategy and forecast |  | 2
|  | BD14 - Solicitudes de plazos de entrega |  | 2
BD15 - Solicitar costes de productos y servicios (VTA.030.60)
|  | BD16 - Solicitudes de ayuda técnica (VTA.030.55) |  | 2
|  | BD17 - Solicitudes de precio especial (VTA.030.40) |  | 1
|  | BD18 - Solicitudes de crédito (VTA.030.50) |  | 1
|  | BD19 - Solicitudes de requerimientos legales (VTA.030.65) |  | 2 | [27 empty] | En algunas ocasiones para cerrar la operación el cliente solicita información sobre pesos, plazos de entrega, costes de aduana….
|  | BD20 - Solicitudes de ayuda logística (VTA.030.70) |  | 2 | [27 empty] | En algunas ocasiones para cerrar la operación el cliente solicita información sobre pesos, plazos de entrega, costes de aduana….
|  | Tablas maestras de validación |  | 5
|  | Como garantizar la calidad y limpieza en los datos |  | 4
|  | Funciones BDs |  | 10
Exportar BDs a Excels
Busqueda de duplicidades automatica (cuentas, contactos…)
Probabilidades en ofertas combinadas / complementarias
Como importar bases de datos externas
9 | Integración con otros sistemas |  |  | 42 | 25.5.2015 | 15.6.2015 |  | X | X | X
|  | Mapa de aplicaciones |  | 5
|  | SAP |  | 5
Campos a integrar (direccional & bi-direccional)
Offline & Online
|  | Outlook (Agenda/Calendar + Contactos + Email) |  | 5
|  | Ingecon Planner |  | 4
|  | Ingecon Monitor |  | 4
|  | Ingecon Training |  | 4
|  | SAT |  | 6
|  | Configurador de oferta (futurible plataforma a considerar) |  | 3 | [27 empty] | Esta aplicación no existe. Hay que prever su futura integración
|  | WebShop online (futurible plataforma a considerar) |  | 3 | [27 empty] | Esta aplicación no existe. Hay que prever su futura integración
|  | Logística |  | 3 | [27 empty] | Esta aplicación no existe. Hay que prever su futura integración
10 | Actividades de Marketing & Business Intelligence |  |  | 13 | 15.6.2015 | 22.6.2015 |  | X |  | X
|  | Introducir exhibitors de las principales feria |  | 2
|  | Introducir y asociar las noticias diarias a sus respectivas empresas |  | 2
|  | Regalos |  | 1
Encuestas automaticas de satisfacción de cliente
|  | Puntos de fidelidad |  | 0.5
|  | Registro de equipos |  | 0.5 | [27 empty] | A propuesta de Ignacio
|  | Newsletters |  | 7
Creación de listados (clientes target, idioma)
Plantilla de newsletter
Configuracion de hora de salida de emails
Proceso de darse de baja del mailing list
Estadisticas de newsletters abiertos (por persona) -> introducir apertura en streamline
Personalizar newsletters (Mr. Javier Villanueva)
11 | Informes, Reports & Scoreboards |  |  | 28 | 1.7.2015 | 15.7.2015 |  | X | X | X
|  | Panel/Portal de entrada del usuario (configurable) |  | 4
|  | Foros de interacción (sobre clientes / leads / ofertas) |  | 4
|  | Informe de cliente (customer report) |  | 4
|  | SalesScoreBoard (region / KAM) |  | 4
|  | KAM Scoreboard |  | 4
|  | Forecast Report |  | 4
|  | Price comparition report |  | 4
12 | Aspectos técnicos de la plataforma |  |  | 16 | 15.7.2015 | 22.7.2015 |  |  |  | X
|  | Estructura de tecnica de la solución (cloud / on-premises) |  | 4
|  | Requerimientos corporativos y políticas de empresa |  | 1
|  | Requerimientos minimos del hardware a utilizar (PC, tableta & móvil) |  | 3
|  | Requerimientos minimos de ancho de banda |  | 1
|  | Tiempo máximo de respuesta por pantalla |  | 0.5
|  | Dimensionamiento de informacion (estimación del volumen de la información y evolución) |  | 1
|  | Servicios Online / Offline |  | 1 | 22.4.2015
|  | Seguridad interna - Que el vendedor no se lleve información |  | 0.5
|  | Seguridad externa - ataques informaticos |  | 0.5
|  | Política de copias de seguridad |  | 0.5
|  | CRM en PC |  | 1
|  | CRM en iPad |  | 1
|  | CRM en Móvil (agenda, contactos…) |  | 1
13 | Política de idiomas & moneda (multidioma & multiplataforma) |  |  | 2 | 6.8.2015 | 29.7.2015 |  |  | X
14 | Usabilidad (User-friendly) |  |  | 8 | 6.8.2015 | 29.7.2015 |  | X
|  | Entornos de trabajo |  | 0.5 | [27 empty] | Tanto en la oficina, en el avión, en un hotel, en españa e internacional
|  | Consideraciones sobre el Graphical User Interface |  | 1
|  | Workflow entre pantallas |  | 5
|  | Diseño grafico del GUI & Informes |  | 1
|  | Opciones de ayuda de operativa y funcionales de la herramienta |  | 0.5 | [27 empty] | Cuando se pase por el raton por encima haya comentarios / explicaciones tanto sobre que es "TimeToBeContacted" (operativa de negocio) como funcional (como eliminar una oferta)
15 | Aspectos legales |  |  | 5 | 29.7.2015 | 6.8.2015 |  |  |  | X
|  | Ley de protección de datos - ámbito internacional |  | 4
|  | Propiedad intelectual de la solución software desarrollada |  | 1
16 | Política de licencias |  |  | 1 | 29.7.2015 | 6.8.2015 |  | X | [23 empty] | Punto esencial en el análisis económico (características económicas de cada solución propouesta por cada proveedor).
17 | Independencia en futuros desarrollos |  |  | 1 | 29.7.2015 | 6.8.2015 |  |  |  | X | [21 empty] | Al proveedor se le deberá exigir una metodologíacon entregables mínimos.
Políticas de documentación de la plataforma a desarrollar
Código fuente
18 | Fases de implementación y O&M |  |  | 27 | 6.8.2015 | 16.8.2015 |  |  |  | X | [21 empty] | Fase de Plan de Implantación. Sería interesante enfocar la implantación del CRM en base a Quick Wins. Pero para ello habría que definir claramente las prioridades, y luego que el proveedor esté por la labor ya que esto puede encarecer la implantación total.
|  | Fase1: Quick Up&running - primera implementació (3-6 meses) |  | 4 | [27 empty] | Análisis, desarrollo, pruebas, puesta en marcha y mantenimiento
|  | Fase2: Versión definitiva (3-6 meses) |  | 4
|  | Operaciones y Mantenimiento + Regular Updates |  | 4
|  | Futuros desarrollos |  | 4
|  | Formación (contenidos, cronograma estimado, examenes…) |  | 5
|  | Roles (Coordinator, Key Users, Managers, Users) |  | 5
|  | Plan de comunicación a empleados durante las fases |  | 1
19 | Cronograma de hitos |  |  | 2 | 16.8.2015 | 26.8.2015 |  | X | X | X | [21 empty] | Seguimiento del proyecto de implementación
20 | Listado de riesgos y contramedidas |  |  | 4 | 16.8.2015 | 23.8.2015 |  | X |  | X
Resistencia al cambio por parte de los diferentes actores
| Anexos |  |  | 0 | 16.8.2015 | 23.8.2015 |  |  |  | X
Política de precios (PCP, BEP, ICP)
|  | Listado de definiciones | [29 empty] | PCP, BEP, ICP, Next-Time-To-Be-Contacted,
Listado de acrónimos
Listado de tablas e imágenes
280.5
| D |  | Diseño / Participación Brainstorm inicial
| L |  | Lectura requerida
| A |  | Aprobación de capítulo requerido
| X |  | Diseño & Aprobación
No iniciado
Iniciado - en tiempo
Iniciado - fuera de tiempo
Finalizado
| (*) |  | Una página tipo/media debe tener 425 palabras

## Requerimientos
Cuando se establecen probabilidades en una oferta, deberia aparecer: (i) la probabilidad historica de conversión esa cuenta y (ii) probabilidad histórica historica del KAM

## Control de cambios
CAP | FILA | COL | CAMBIOS RESPECTO DE LA VERSIÓN ANTERIOR
8 |  |  | Cambio fecha de inicio de cap. BBDD de 16/3 a 10/3
8-5 | 56
18 |  |  | Fase 1 comentarios