## Indice
|  |  | Número (*) de Páginas | Fecha de Inicio | Fecha de finalización | OK | Juan Carlos Jadraque | José Luis González | Javier Villanueva | Stefano Domenicali | Thierry Perchaud | Mike Lasky | Oscar González | KAM1 - Diego Martínez | KAM2 - Jesús Echarte | KAM3 - Jesús Asiaín | KAM4 - Jean Pottier | KAM5 - | Irene Marin | Carlos Lezana | Cristina Medrano | Cristina Egurza | Roberto Gonzalez | Javier Naya | Comments
Introducción |  |  | 3 | 9.3.2015 | 16.3.2015 |  | X | X | [16 empty] | Capítulo importante para entender bien conceptos de base para el proyecto.
Breve presentación del grupo Ingeteam, Energy Division y Fotovoltaica Business Unit
Breve presentación del portfolio de productos y servicios
Breve presentación porfolio de clientes y sus diferentes profiles (B2B)
Presentación del proyecto CRM (IPT - Fotovoltaica) |  |  | 8.5 | 9.3.2015 | 16.3.2015 |  |  |  | X
| Ámbito de aplicación / actuación |  | 2 | [21 empty] | Ingeteam Power Tecnology - División fotovoltaica (incl 8 Divisiones, idiomas, moneda,… y todas desde un principio) - Organigrama y cuestiones corporativas
| Requerimientos y objetivos generales |  | 1 | [21 empty] | Estandarización de procesos, Mejora de la coordinación entre departamentos, Acortar ciclo de vida de ventas, reducción de carga administrativa a los vendedores, interacciones de forma estándar frente a cliente, mejora de la calidad de la información, incrementar el control sobre el progreso de las oportunidades, mejora del ratio de conversión.
| Objetivos funcionales de la herramienta CRM |  | 1 | [21 empty] | Funcionalidades de carácter general para los vendedores que ahora se echan de menos
| Objetivos de negocio de la herramienta CRM |  | 1 | [21 empty] | Estratégicos: objetivos de facturación, márgenes, … indicadores.
| Método de trabajo para este proyecto |  | 3 | [21 empty] | Cada capitulo se estructura en tres partes: (i) documento narrativo (ii) check-list de caracteristicas y funcionalidades y (iii) Firmas de responsables de capítulo. ESTE DOCUMENTO.
| Métodología de desarrollo del software para el CRM |  | 0.5 | [21 empty] | Ingeteam no dispone de una metodología interna. La metodología será la que proponga el implantador en función del a plataforma CRM.
Proceso de selección del integrador |  |  | 4.5 | 9.3.2015 | 16.3.2015 |  | X | X | X
| Metodología de contratación |  | 1 | [21 empty] | Especificar en detalle la metodología que está resumida en la propuesta. Definir tiempos previstos, objetivos, etc.
| Contenido de las propuestas / ofertas |  | 1 | [21 empty] | Qué vamos a exigir como contenidos mínimos.
| Elementos y criterios de valoración |  | 2 | [21 empty] | ej.: Presentación (feel & touch)
| Proceso de decisión |  | 0.5 | [21 empty] | Tiempos y método de selección
Objetivos cuantificables de mejora de compañía |  |  | 3 | 9.3.2015 | 31.3.2015 |  | X | X | X | [15 empty] | Especificación inicial durante la primera semana. No se cerrará hasta el final
| Definicion de KPI y sus método de medida |  | 2 | [21 empty] | Número de visitas realizadas, número de ofertas realizadas, tiempo empleado por oferta…
| Valores esperados/objetivo de KPIs |  | 1
Definición y tipologia de usuarios |  |  | 4 | 16.3.2015 | 23.3.2015 |  | X | [17 empty] | Incluir un anexo de usuarios nominales, que se irá alimentando.
| KAM - Key Account Manager |  | 0.5
| Responsables Comerciales Regionales |  | 0.5
| Gerencia / Coorporación |  | 0.5
| Personal de Back-Office |  | 0.5
| Personal de Post-Venta |  | 0.5
| Soporte técnico a la venta (I+D) |  | 0.5
| Soporte logístico a la venta |  | 0.5
| Administrador CRM |  | 0.5
Workflows Intra-departamentales |  |  | 9 | 16.3.2015 | 23.3.2015 |  |  | X | [16 empty] | Dentro del Dpto. Comercial
| Programación y gestión de la actividad comercial |  | 5 | [21 empty] | NextTimeToBeContacted + Outlook
| Establecimiento de precios en ofertas - Politica de precios. |  | 4 | [21 empty] | Estructura de precios con SAP
Workflows Inter-departamentales |  |  | 17 | 23.3.2015 | 27.4.2015 |  | X | X | X | [15 empty] | Presentación breve, resumida, a vista de pájaro, de todos estos procesos y sus relaciones, PREVIO a las entrevistas. Cuidado con las delegaciones.
| Proceso general de venta (from A to B) |  | 4
| Como solicitar apoyo a I+D para definir artículos |  | 2
| Como solicitar permiso para ofertar por debajo de precio mínimo |  | 1
| Como solicitar incrementar/modificar/eliminar límite de credito |  | 1
| Como solicitar informacion al Dept logístico |  | 2 | [21 empty] | En algunas ocasiones para cerrar la operación el cliente solicita información sobre pesos, plazos de entrega, costes de aduana….
| Como traspasar una venta realizada a back-office |  | 2
| Como back-office rechaza/devuelve un pedido al vendedor |  | 1
| Como crear una nueva cuenta |  | 1
| Como eliminar una cuenta |  | 1
| Como integrar dos cuentas en una |  | 1
| Gestion de usuarios CRM (procedimiento para dar de alta/baja a un usuario) |  | 1
Bases de Datos |  |  | 56 | 16.3.2015 | 11.5.2015 |  | X | X | X | [15 empty] | Diseño técnico + Protocolos (reglas) funcionales de uso de las BBDD
| BD1 - Empresas y organizaciones (clientes, asociaciones, competencia…) |  | 4
|  | Definición de campos | [22 empty] | Hay que definir: (i) el numero y nombre de los campos, (ii) su dimension (cuantos caracteres), (iii) mayúsculas, minusculas, númerico, númerico decimal...
| BD2 - Contactos y personas |  | 4
Definición de campos
| BD3 - Artículos y productos |  | 4
Definición de campos
| BD4 - Oportunidades (leads) |  | 4
Definición de campos
| BD5 - Ofertas |  | 10
Template de ofertas - string
Template de ofertas - inversores centrales
Template de ofertas - recambios
Niveles de probabilidad
|  | Establecer probabilidad - panel de ayuda | [22 empty] | Antes de rellenar la probabilidad de una oferta deberia aparecer un pop-up con: (i) coversion rate del KAM, (ii) conversion factor del cliente, (iii) correction factor
Fases de la venta
Log de workflows
Definición de campos
| BD6 - Paises |  | 4 | [21 empty] | Todas la noticias o comentario sobre los paises se estableceran aquí
Definición de campos
| BD7 - Actividades (visitas, llamadas) |  | 4
Definición de campos
| BD8 - Price Benchmark + Ofertas Perdidas + Ofertas ganadas |  | 4
Definición de campos
| BD9 - Claims |  | 4
Definición de campos
| Como garantizar la calidad y limpieza en los datos del las BDs |  | 4
| Funciones BDs |  | 10
Exportar BDs a Excels
Busqueda de duplicidades automatica (cuentas, contactos…)
NTTBC function - Next Time To Be Contacted
Probabilidades en ofertas combinadas / complementarias
Como importar bases de datos externas
Integración con otros sistemas |  |  | 39 | 11.5.2015 | 1.6.2015 |  | X | X | X
| Mapa de aplicaciones |  | 5
| SAP |  | 5
Campos a integrar (direccional & bi-direccional)
Offline & Online
| Outlook (Agenda/Calendar + Contactos + Email) |  | 5
| Ingecon Planner |  | 4
| Ingecon Monitor |  | 4
| Ingecon Training |  | 4
| SAT |  | 6
| Configurador de oferta (futurible plataforma a considerar) |  | 3 | [21 empty] | Esta aplicación no existe. Hay que prever su futura integración
| WebShop online (futurible plataforma a considerar) |  | 3 | [21 empty] | Esta aplicación no existe. Hay que prever su futura integración
Actividades de Marketing & Business Intelligence |  |  | 13 | 1.6.2015 | 8.6.2015 |  | X |  | X
| Introducir exhibitors de las principales feria |  | 2
| Introducir y asociar las noticias diarias a sus respectivas empresas |  | 2
| Regalos |  | 1
| Puntos de fidelidad |  | 0.5
| Registro de equipos |  | 0.5 | [21 empty] | A propuesta de Ignacio
| Newsletters |  | 7
Creación de listados (clientes target, idioma)
Plantilla de newsletter
Configuracion de hora de salida de emails
Proceso de darse de baja del mailing list
Estadisticas de newsletters abiertos (por persona) -> introducir apertura en streamline
Personalizar newsletters (Mr. Javier Villanueva)
Informes, Reports & Scoreboards |  |  | 28 | 17.6.2015 | 1.7.2015 |  | X | X | X
| Panel/Portal de entrada del usuario (configurable) |  | 4
| Foros de interacción (sobre clientes / leads / ofertas) |  | 4
| Informe de cliente (customer report) |  | 4
| SalesScoreBoard (region / KAM) |  | 4
| KAM Scoreboard |  | 4
| Forecast Report |  | 4
| Price comparition report |  | 4
Aspectos técnicos de la plataforma |  |  | 16 | 1.7.2015 | 8.7.2015 |  |  |  | X
| Estructura de tecnica de la solución (cloud / on-premises) |  | 4
| Requerimientos corporativos y políticas de empresa |  | 1
| Requerimientos minimos del hardware a utilizar (PC, tableta & móvil) |  | 3
| Requerimientos minimos de ancho de banda |  | 1
| Tiempo máximo de respuesta por pantalla |  | 0.5
| Dimensionamiento de informacion (estimación del volumen de la información y evolución) |  | 1
| Servicios Online / Offline |  | 1 | 22.4.2015
| Seguridad interna - Que el vendedor no se lleve información |  | 0.5
| Seguridad externa - ataques informaticos |  | 0.5
| Política de copias de seguridad |  | 0.5
| CRM en PC |  | 1
| CRM en iPad |  | 1
| CRM en Móvil (agenda, contactos…) |  | 1
Política de idiomas & moneda (multidioma & multiplataforma) |  |  | 2 | 8.7.2015 | 15.7.2015 |  |  | X
Usabilidad (User-friendly) |  |  | 8 | 8.7.2015 | 15.7.2015 |  | X
| Entornos de trabajo |  | 0.5 | [21 empty] | Tanto en la oficina, en el avión, en un hotel, en españa e internacional
| Consideraciones sobre el Graphical User Interface |  | 1
| Workflow entre pantallas |  | 5
| Diseño grafico del GUI & Informes |  | 1
| Opciones de ayuda de operativa y funcionales de la herramienta |  | 0.5 | [21 empty] | Cuando se pase por el raton por encima haya comentarios / explicaciones tanto sobre que es "TimeToBeContacted" (operativa de negocio) como funcional (como eliminar una oferta)
Aspectos legales |  |  | 5 | 15.7.2015 | 22.7.2015 |  |  |  | X
| Ley de protección de datos - ámbito internacional |  | 4
| Propiedad intelectual de la solución software desarrollada |  | 1
Política de licencias |  |  | 1 | 15.7.2015 | 22.7.2015 |  | X | [17 empty] | Punto esencial en el análisis económico (características económicas de cada solución propouesta por cada proveedor).
Independencia en futuros desarrollos |  |  | 1 | 15.7.2015 | 22.7.2015 |  |  |  | X | [15 empty] | Al proveedor se le deberá exigir una metodologíacon entregables mínimos.
Políticas de documentación de la plataforma a desarrollar
Código fuente
Fases de implementación y O&M |  |  | 27 | 22.7.2015 | 5.8.2015 |  |  |  | X | [15 empty] | Fase de Plan de Implantación. Sería interesante enfocar la implantación del CRM en base a Quick Wins. Pero para ello habría que definir claramente las prioridades, y luego que el proveedor esté por la labor ya que esto puede encarecer la implantación total.
| Fase1: Quick Up&running - primera implementació (3-6 meses) |  | 4
| Fase2: Versión definitiva (3-6 meses) |  | 4
| O&M + Regular Updates |  | 4
| Futuros desarrollos |  | 4
| Formación (contenidos, cronograma estimado, examenes…) |  | 5
| Roles (Coordinator, Key Users, Managers, Users) |  | 5
| Plan de comunicación a empleados durante las fases |  | 1
Cronograma de hitos |  |  | 2 | 5.8.2015 | 12.8.2015 |  | X | X | X | [15 empty] | Seguimiento del proyecto de implementación
Listado de riesgos y contramedidas |  |  | 4 | 5.8.2015 | 9.8.2015 |  | X |  | X
Resistencia al cambio por parte de los diferentes actores
Anexos |  |  | 0 | 5.8.2015 | 9.8.2015 |  |  |  | X
Política de precios (PCP, BEP, ICP)
| Listado de definiciones | [23 empty] | PCP, BEP, ICP, Next-Time-To-Be-Contacted,
Listado de acrónimos
Listado de tablas e imágenes
244.5
D |  | Diseño / Participación Brainstorm inicial
L |  | Lectura requerida
A |  | Aprobación de capítulo requerido
X |  | Diseño & Aprobación
No iniciado
Iniciado - en tiempo
Iniciado - fuera de tiempo
Finalizado
(*) |  | Una página tipo/media debe tener 425 palabras

## Requeremientos
Cuando se establecen probabilidades en una oferta, deberia aparecer: (i) la probabilidad historica de conversión esa cuenta y (ii) probabilidad histórica historica del KAM